## Sheet1
Tasks Assign
Day | Task | attention | Issues | Progess
20/11/2019 | hoàn thành 3 template + header template + user template + order template | Khi viết code đều phải để theme mặc định của bootstrap + D. trang header template có 4 nút điều hướng ở dưới + A. user template có có thể chuyển và kèm cả hiệu ứng khi chuyển qua chuyển lại giữa các phím với nhau, đồng thời, khi hover vào các mục lớn như user phải có hiệu ứng dropdown sau đó nhảy ra các mục nhỏ như ở diagram , và các mục nhỏ này khi chọn vào đều điều hướng trang + H. có 4 nút, khi chọn vào phím nào đều phải có hiệu ứng cho thấy đang ở phím đấy. Search bar ở dưới cũng có kích thước bằng với dãy button ở trên

## Sheet2
Assign
Tổng số trang: 28
Trong đó: + 5 trang level 1 + 22 trang level 2 + 3 trag level 3 | Số trang chia theo nhóm: + A -1 trang + B - 3 + C - 8 + D - 3 + E - 4 + G -1 + H -3 + 5 header | tần suất: Duyệt: 1-2 trang/ tuần An: 2-3 trang/ tuần Hải: 2 -3 trang / tuần | Tông số trang phân công: Duyệt: 6 An: 11 Hải: 11
Duyệt: + level 1: 4 + level 2: D11, D12, D13, G + level 3: E11 | Hải: + level 1: 1, 2 + level 2: E13, E14, 3 trang B, 3 trang H + level 3: A | An: + level 1: 3,5 + level 2: 8 trang C + level: E12